## 任务计划
任务编号 | 子任务序号 | 子任务 | 子任务性质 | 任务类型 | 评估人 | 开发人 | 评估工时 | 确认工时 | 实际工时 | 计划完成日期 | 实际完成日期 | 里程碑 | 备注 | 评估日期 | 确认/评估比 | 实际/评估比 | 实际/确认比
| 1 | 搭建环境 |  | 其他 | 陈洁民 | 陈洁民 | 1 |  | 1 | 2014-12-24 | 2014-12-24 |  |  | 2014-12-23
| 2 | 后台-定义话题BO、评论BO、回复BO与ForumDi |  | 业务类/接口定义 | 李巨辉 | 李巨辉 | 3 |  | 3.5 | 2014-12-24 | 2014-12-24
| 3 | 后台-定义ForumService |  | 业务类/接口定义 | 李巨辉 | 李巨辉 | 1 |  | 1 | 2014-12-24 | 2014-12-24
| 4 | 后台-定义用户BO、标签BO与UserDi |  | 业务类/接口定义 | 陈洁民 | 陈洁民 | 3 |  | 4 | 2014-12-24 | 2014-12-24
| 5 | 登陆页面的实现--login.jsp |  | 业务视图前端(js)交互/控制实现 | 欧丽珊 | 欧丽珊 | 1 |  | 1 | 2014-12-24 | 2014-12-24
| 6 | 首页的实现--index.jsp |  | 业务视图前端(js)交互/控制实现 | 欧丽珊 | 欧丽珊 | 2.5 |  | 3 | 2014-12-24 | 2014-12-24
| 7 | 我的个人信息界面的实现--info.jsp |  | 业务视图前端(js)交互/控制实现 | 欧丽珊 | 欧丽珊 | 1.5 |  | 4 | 2014-12-25 | 2014-12-25
| 8 | 发表话题页面的实现--writeforum.jsp |  | 业务视图前端(js)交互/控制实现 | 欧丽珊 | 欧丽珊 | 1.5 |  | 4 | 2014-12-25 | 2014-12-25
| 9 | 阅读话题页面的实现--viewforum.jsp |  | 业务视图前端(js)交互/控制实现 | 欧丽珊 | 欧丽珊 | 2 |  | 3 | 2014-12-25 | 2014-12-26
| 10 | 我的话题页面的实现--myforums.jsp |  | 业务视图前端(js)交互/控制实现 | 欧丽珊 | 欧丽珊 | 1.5 |  | 3 | 2014-12-25 | 2014-12-26
| 11 | 我的评论的页面的实现--mycomment.jsp |  | 业务视图前端(js)交互/控制实现 | 欧丽珊 | 欧丽珊 | 2 |  | 2 | 2014-12-25 | 2014-12-26
| 12 | 定义UserService |  | 业务类/接口定义 | 陈洁民 | 陈洁民 | 1 |  | 1 | 2014-12-25 | 2014-12-24 |  |  | 2014-12-23
| 13 | UserServices实现 |  | 业务模块接口实现 | 陈洁民 | 陈洁民 | 7 |  | 5 | 2014-12-25 | 2014-12-25 |  |  | 2014-12-23
| 14 | 后台-话题BO和它依赖的Di的实现 |  | 业务类实现 | 李巨辉 | 李巨辉 | 6 |  | 3 | 2014-12-25 | 2014-12-25
| 15 | 后台-收藏BO/点赞BO和它们依赖的Di的实现 |  | 业务类实现 | 李巨辉 | 李巨辉 | 2 |  | 1 | 2014-12-25 | 2014-12-25
| 16 | 我的收藏的页面的实现--myfavor.jsp |  | 业务视图布局 | 欧丽珊 | 欧丽珊 | 1.5 |  |  | 2014-12-26
| 17 | 我的话题的页面的实现--message.jsp |  | 业务视图布局 | 欧丽珊 | 欧丽珊 | 1.5 |  |  | 2014-12-26
| 18 | 修改话题的页面的实现--editforum.jsp |  | 业务视图布局 | 欧丽珊 | 欧丽珊 | 1.5 |  |  | 2014-12-26
| 20 | 查看某个人的个人信息及所有话题页面的实现--viewuser.jsp |  | 业务视图前端(js)交互/控制实现 | 欧丽珊 | 欧丽珊 | 1.5 |  |  | 2014-12-26
| 21 | UserDi实现 |  | 业务模块接口实现 | 陈洁民 | 陈洁民 | 8 |  | 3 | 2014-12-26 | 2014-12-25 |  |  | 2014-12-23
| 22 | 后台-评论BO/回复BO和它们依赖的Di的实现 |  | 业务类实现 | 李巨辉 | 李巨辉 | 4 |  | 1 | 2014-12-26 | 2014-12-25
| 23 | 后台-ForumService接口的实现 |  | 业务模块接口实现 | 李巨辉 | 李巨辉 | 4 |  | 2 | 2014-12-26 | 2014-12-25
| 19 | 罗列标签的页面实现--tags.jsp | 追加子任务 | 业务视图前端(js)交互/控制实现 | 李巨辉 | 李巨辉 | 4 |  | 4.5 | 2014-12-26 | 2014-12-26
| 24 | mycomment.jsp和myfavor.jsp和message.jsp和editforum.jsp与controller的整合 |  | 业务视图前端(js)交互/控制实现 | 欧丽珊 | 欧丽珊 | 2 |  |  | 2014-12-29
| 25 | tags.jsp和viewuser.jsp与controller的整合 |  | 业务视图前端(js)交互/控制实现 | 欧丽珊 | 欧丽珊 | 2 |  |  | 2014-12-29
| 28 | 测试论坛模块功能与修bug |  | 自测与修bug | 李巨辉 | 李巨辉 | 8 |  | 8 | 2014-12-29 | 2014-12-29
| 26 | 测试用户模块的功能 |  | 自测与修bug | 陈洁民 | 陈洁民 | 8 |  | 8 | 2014-12-29 | 2014-12-29 |  |  | 2014-12-23
| 27 | 调试论坛模块的功能 |  | 自测与修bug | 陈洁民 | 陈洁民 | 8 |  | 9 | 2014-12-30 | 2014-12-31
|  | 分页js 前台ajax 以及前台页面的部分js | 追加子任务 | 业务视图前端(js)交互/控制实现 | 陈洁民 | 陈洁民 | 6 |  | 8 | 2014-12-30 | 2015-01-02
| 29 | 整体测试与修bug | 追加子任务 | 修BUG | 陈洁民 | 陈洁民 | 8 |  | 20 | 2014-12-30 | 2015-01-04
| 30 | 编写页面manageuser.jsp managetopic.jsp managetag.jsp managecomment.jsp managereply.jsp | 追加子任务 | 业务视图前端(js)交互/控制实现 | 李巨辉 | 李巨辉 | 8 |  | 5 | 2014-12-30 | 2014-12-30
| 31 | 前端设计。修改前端，包括css和jsp | 追加子任务 | 修BUG | 李巨辉 | 李巨辉 | 16 |  | 12 | 2015-01-04 | 2015-01-04
| 37 | 后台标签管理页managetag。Jsp样式 | 追加子任务 | 业务视图布局 | 欧丽珊
| 38 | 后台话题管理页managetopic。Jsp样式 | 追加子任务 | 业务视图布局 | 欧丽珊
| 39 | 后台评论管理页managecomment。Jsp样式 | 追加子任务 | 业务视图布局 | 欧丽珊
| 40 | 后台回复管理页managereply。Jsp样式 | 追加子任务 | 业务视图布局 | 欧丽珊
|  | 后台用户管理页manageuser。Jsp样式 | 追加子任务 | 业务视图布局 | 欧丽珊
|  | 修改评论界面布局editcomment.jsp | 追加子任务 | 业务视图布局 | 陈洁民
120

## 填写说明
1.以小时进行评估，首次评估的时间填写到“评估工时”，经主管确认后确定的工时填写到“确认工时”
2.细分子任务
3.明确提交测试的日期，并且单元格涂黄
4.联系测试人员填写测试计划、日程安排
5.明确上线的日期，并且单元格涂黄
6.在“里程碑”栏写明阶段性成果
7.申请加子任务的性质记录为“追加子任务”
任务类型定义：
业务类/接口定义
业务类实现
业务依赖实现
业务模块接口实现
业务视图布局
业务视图前端(js)交互/控制实现
业务控制器实现
编写文档
测试
修BUG
提交测试
上线
自测
自测与修Bug
其他

## 示例
任务名 | 常用地点、关注线路及历史记录的改造+分析客户端用户使用习惯
计划制定负责人 | 何智荣 |  |  |  | 计划制定日期 |  | 2013-03-28
子任务 | 任务类型 | 评估人 | 开发人 | 评估工时 | 确认工时 | 完成日期 | 里程碑 | 备注
坐车网后台-设计常用地点对象，需关联坐车网账号 | 业务类实现 | 何智荣 | 何智荣 | 1 |  | 2013-04-02
坐车网后台-获取用户常用地点列表接口： 设计用户账户与线路关注的对照形式 获取用户关注线路列表 | 业务类/接口定义 | 何智荣 | 何智荣 | 3 |  | 2013-04-02
常用地点主页-界面实现： 操作包含：添加，重命名，删除地址，详细参照客户端新版方案 | 业务视图前端(js)交互/控制实现 | 何智荣 | 何智荣 | 2.5 |  | 2013-04-02
常用地点主页-接入数据 | 业务控制器实现 | 何智荣 | 何智荣 | 0.5 |  | 2013-04-02
常用地点-地址编辑页-界面实现 | 业务视图布局 | 何智荣 | 何智荣 | 1.5 |  | 2013-04-03
常用地点-地址编辑页-数据接入 | 业务控制器实现 | 何智荣 | 何智荣 | 1 |  | 2013-04-03
常用地点-地图选址 | 业务视图前端(js)交互/控制实现 | 何智荣 | 何智荣 | 2 |  | 2013-04-03
常用地点-数据同步 zuoche项目添加api（含常用地点对象类编写，用户账户关联） | 业务依赖实现 | 何智荣 | 何智荣 | 4 |  | 2013-04-03
关注页 界面效果详细参照客户端新版方案布局（显示线路与热点，同时建议热点先保持当前的方式，推送的形式等新版实现时再进行） | 业务视图前端(js)交互/控制实现 | 何智荣 | 何智荣 | 2 |  | 2013-04-07
扫描旧数据，旧用户的收藏地点自动转成常 用地点 0.5h | 业务依赖实现 | 何智荣 | 何智荣 | 0.5 |  | 2013-04-07
更多-主页 建议改版本先以列表的形式展示所有辅助功能（参照广交E票的更多页），节省开发时间，也好控制界面的美感，毕竟新的布局界面还没出。 包含功能有：设置、常用地点、关注、反馈、分享、关于、检测新版、退出（android） | 业务视图前端(js)交互/控制实现 | 何智荣 | 何智荣 | 2 |  | 2013-04-07
市内查询页 1）调整换乘选项为一行，下拉方式展示 2）添加最后查询历史的显示与方案历史入口 3）输入框历史（显示常用地点，若未有设置，提示进入设置页） | 业务视图前端(js)交互/控制实现 | 何智荣 | 何智荣 | 2 |  | 2013-04-07
查询历史页 界面参照客户端新版方案 | 业务视图前端(js)交互/控制实现 | 何智荣 | 何智荣 | 3 |  | 2013-04-08
线路查询页 1）输入框调整 2）最后查询历史与线路历史入口 | 业务视图前端(js)交互/控制实现 | 何智荣 | 何智荣 | 1 |  | 2013-04-08 | 2013/4/8 客户端优化完成
坐车网网站-用户常用地点展示页 | 业务视图前端(js)交互/控制实现 | 何智荣 | 何智荣 | 2 |  | 2013-04-08
坐车网网站-用户关注线路展示页 | 业务视图前端(js)交互/控制实现 | 何智荣 | 何智荣 | 2 |  | 2013-04-08 | 2013/4/8 网站配套完成
提交测试日期 |  | 何智荣 | 何智荣 |  |  | 2013-04-09
测试第一轮 |  | 陈杏 | 陈杏 |  |  | 2013-04-09
第一轮修bug |  | 何智荣 | 何智荣 |  |  | 2013-04-09
测试第二轮 |  | 陈杏 | 陈杏 |  |  | 2013-04-10
第二轮修bug |  | 何智荣 | 何智荣 |  |  | 2013-04-10
测试第三轮 |  | 陈杏 | 陈杏 |  |  | 2013-04-11
提交App Store，抢先版上线 |  | 何智荣 | 何智荣 |  |  | 2013-04-11 | 2013/4/11 全部完成
用户分析-1.收集整理日志 | 其他 | 何智荣 | 何智荣 | 3 |  | 2013-04-12
用户分析-2.日志分析 |  | 何智荣 | 何智荣 | 16 |  | 2013-04-14
用户分析-3.整理分析数据，总结，撰写分析报告 | 编写文档 | 何智荣 | 何智荣 | 5 |  | 2013-04-14 | 2013/4/14 提交分析报告
用户分析-4.结合旧版统计需求，分析设计新统计需求 | 编写文档 | 何智荣 | 何智荣 | 5 |  | 2013-04-15 | 2013/4/15 提交需求报告
|  |  | 合计用时 | 59